消 防 安 装 工 程 施 工 合 同

发包人：湖南怡永丰新材料科技有限公司 以下简称“甲方”

承包人: 中国中安消防安全工程湖南有限公司 以下简称“乙方”

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》及有关消防法规，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同条款，以资双方共同遵守。

第一条  工程概况

1.工程名称: 湖南怡永丰新材料科技有限公司生产车间机械排烟系统工程

2.工程地点： 长沙经济开发区天华南路3号

3.工程承包范围和内容：

1）湖南怡永丰新材料科技有限公司净化车间防排烟系统设备材料采购

及工程安装施工、调试；

- 2）具体承包范围和内容按甲乙双方确认的经消防部门审核后的施工图

- 纸由中国中安消防安全工程湖南有限公司（国家设计施工双一级）专业施工，必要时可以另行补充说明（在不影响消防验收的前提下可以优化设计方案）。

- 3)本项目包消防部门验收通过。

第二条 工程施工期限

1、本工程合同总工期为20天（日历天从开工之日算起）。

2、本工程开工日期 2023年8月12日，竣工日期 2023年 8月31日。其

中车间排风口和车间顶部管道安装工程必须在8月20前完工。

3、在施工期间除下列情况下工期可另行协商外，其余情况下工期不顺延。

1）不属包干范围内的重大设计变更；施工现场与设计规定图纸严重不符

而增加工程量影响进度的。

- 因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火

- 灾、地震等）而影响工程进度的。

第三条　工程单价及总造价

1、本工程最终造价按以下原则确定：

1）合同计价依据为湖南省年建筑装饰装修工程量消耗标准，

2）合同签订时与上述计价标准配套的计价文件，

3）施工同期的（（湖南工程定额与造价）），

4）汇签后的设计图纸。

2、本工程造价包括施工费用、系统调试联网费用，不涉及第三方费用（如果有）。

3、本项目为总包合同，无签证内容。

4、本合同按上述施工内容确定总价为200000元，开增值税专用发票（税

率9%）。

第四条　材料、设备供应

本消防工程所需的全部安装材料、配件、设备等物资的采购由乙方负责完成，均为符合消防验收标准的有证产品。

第五条　工程质量和检查验收

1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

- 2、乙方应按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、测试、报告等的原件（或复印件、复印件需加盖公章）。材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。

- 3、工程竣工验收应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国

- 家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。同时，必须达到相关消防质监等主管部门的检测验收标准。

- 4、工程交工验收合格后，保修期为壹年。保修时间在交工验收后次日开始计算。

- 5、乙方在施工期应安全文明施工，要自备安全工具，遵守甲方相关管理制度，避免安全事故的发生；如在施工期间发生的任何安全事故，均由乙方负责及承担损失。

- 第六条　施工设计变更

1．当修改图纸属于设计有误、设计变更、（面积）增加、结构改变、标准

提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用（包括返工

损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失）

由责任方负责。

2．乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理

化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施。

3．在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，

要求确认：

- 1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施

- 工条件与实际不符；

- 2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不

- 符；

第七条　双方负责事项

１、甲方

1）免费提供供水、电源连接点，由乙方自行安装对接。

2）根据施工组织情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

3）合同签订后十天内，由乙方提供完整施工蓝图1套，用于甲乙双方进

行施工验收使用。

4）审核乙方工程进度情况及时向乙方支付工程进度款；

5）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，

及时结算工程进度款和工程尾款。

２、乙方

1）乙方在施工界区以内的用水、用电和临时设施的施工需向甲方报备。

2）编制施工进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用

电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及有关单位；

- 3）严格按照施工示意图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间

- 如期完工和交付；

4）已完工安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地；

5）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，负责消防验收；

6）在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无

偿修理。甲方或他方原因造成消防设施损坏，甲方要求乙方维修时按即时《湖南定额》核算费用。

- 乙方所涉及的债权债务及员工的工资发放，应自行处理好，否则甲

- 方有权拒付工程款。

第八条：工程价款的支付结算

支付办法：按进度付款，具体办法如下：

1、正式签合同后，乙方开始派人进场勘察，由甲方向乙方支付项目启动资金30%。

2、工程通过消防部门验收合格后由甲方向乙方支付进度款65%（组织验收发生的费用由甲方承担）。

- 3、剩余5%作为质保金，质保金壹年到期15日内付清。

第九条 质量保修：

1、本工程质量保修期按工程竣工验收合格之日起计算。

2、乙方在收到甲方维修通知书后2天内应予维修，若二天内未予安排时

甲方可委托其它单位或个人维修，因乙方原因造成返修的，所发生的费用由乙方负责，甲方可在质保金里扣除。

第十条 违约责任

１、乙方的责任

1）工程质量不符合合同规定的，未通过消防验收的，负责无偿返修。由

于返修造成逾期交付的，按合同总价的千分之一偿付逾期违约金，并在结

算款中扣除其费用。

- 2）工程交付时间未按合同规定交付，属于甲方及其他施工单位原因可

- 以顺延（最长时间不超过3个月），否则每逾期一天，则以合同价款的千分之一进行处罚，在工程结算款中扣除。

２、甲方的责任

１）有义务协助我方施工人员与其他施工单位协调关系，确保交叉施工

顺利完成。

- 2）工程中途停建、缓建或由于设计及其他施工单位拖延工期，甲方有义

- 务采取措施减少或赔偿我方损失。

- 工程停建需要结算工程款项时，结算标准按第三条内容执行，同时

- 不再执行定额优惠条款。

- 4）由于甲方或他方原因造成消防不能及时验收或者验收不合格时，不影响乙方工程的及时结算和工程款项的及时拨付。

第十一条　争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。如协商不成时，

由起诉方向当地人民法院诉讼解决。

第十二条　特殊条款

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

第十三条　附则

其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》规定执行。

合同附件：乙方提供的施工图纸两套及电子版本。

本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）　　　　　        乙方（盖章）

湖南怡永丰新材料科技有限公司    中国中安消防安装工程湖南有限公司

法定代表人：王辉宇　　 　      法定代表人：张席武

委托代理人：　　　             委托代理人：

合同经办人：李伙根　　　       合同经办人：周义清
开户银行：农业星沙支行　　     开户银行：建行长沙人民中路支行           
帐　号：18031601040004952      帐　号：43001526061050001651
电　话：0731-84657606　　　　　电　话：13873111771
签约日期：2023年8月8日       签约日期： 2023年8月8日