**怡永丰公司分切车间及参观通道净化改造协议**

**甲方：湖南怡永丰包装印务有限公司**

**乙方：长沙恒嘉环境科技有限公司**

经双方协商，就甲方分切车间及参观通道净化改造达成以下协议：

**一、项目内容**

1、分切车间和参观通道保护性拆除，包含顶板及部分墙板；

2、按照图纸要求新装分切车间及参观通道净化专用彩钢墙板和顶板，顶板材质为玻镁彩钢板或琉氧镁彩钢板，墙板材质为岩棉彩钢板，规格为δ=50mm，基板0.426mm，均为国家认证的一级防火彩钢板材（要有防火检测证书和出厂合格证书），彩钢板颜色与车间隔板的颜色基本一致；

3、电气部分换新，包括电线、净化灯、插座、开关、网线口等，其中车间净化灯由甲方购买，规格为48W,尺寸为300mm\*1200mm，要求新装后布局和数量与现有情况保持一致，电源及插座的数量和位置不变，灯光控制开关统一安装在参观通道进入车间大门的右边，分四路控制，电线选择金杯品牌（安装前由甲方电工确认）；通道的平板净化灯利旧；

4、电话、网络、监控、消防线路保持不变，开孔穿线位置与现有情况基本一致；机械排烟位置不变并复原；

5、高效过滤器布局和数量与现有布局和数量保持一致，需更换高效过滤滤芯和散流板，对所有静压箱进行彻底清洗；其中有三个抽风口需去掉，在拆卸前确认高效送风口的个数；

6、新做彩钢门6个，尺寸为2100mm\*1800mm，门锁要求不含铜；

7、车间与隔壁共用的4200mm的墙不换，在车间内重新立2600mm墙；

8、车间与通道共用墙上的3个窗户利旧，车间与另一车间4200mm墙共用的窗户封闭；

9、车间外通道4200mm老旧墙及烘箱对面整墙贴同色彩钢铁皮，其中4200mm老、旧墙新旧交替处的窗户去掉并修护后再贴彩钢铁皮；

10、车间内回风换300mm\*600mm带过滤的回风口，共计12个；

11、送风散流板和回风口的材质和颜色与车间对面新装修无溶剂复合车间的保持一致；

12、车间内原安全门取消，更换车间门口及通道安全指示灯及应急灯；

13、车间内两个新隔断利旧复原；

14、安装结束后确保照明、送排风、机械排烟装置及各类插座使用正常；

15、车间内存放的都是高价值设备不得踩踏或碰撞，尤其是靠近顶板的摄像头和喷码头，不能有任何的碰伤或擦伤；

具体见图纸，如仍有不清楚的请与甲方详细沟通了解。

**二、制作及安装时间**

工期安排：7月27日-8月6日，共计11天，特殊情况最多延期一天完成。如再延误，则从第13日即8月8日开始收取递增的违约金1000元/日、2000元/日、3000元/日，依此类推**。**

**三、安全责任**

1、乙方人员必须遵守甲方的安全制度和相关要求；

2、乙方必须与甲方签订安全协议，乙方必须对乙方施工人员的安全负全责；

3、乙方人为损坏甲方的财产（包含拆、装车间内顶板时碰伤和擦伤的高价值设备）或因违反甲方的安全规定造成甲方损失的由乙方负责全部赔偿责任。

**四、工程款及付款方式**

1、制作总金额为 **170000.00** 元（含 9 %税金）；

2、合同签订双方盖章生效后预付**50%**，共计 **85000.00** 元；

甲方验收合格后，乙方需开具 %净化工程安装增值税专用发票，再付合同款的**30%**（ **51000.00 元**），验收合格满一个月付合同款的**15%**（ **25500.00 元**），余下**5%**合同款（ **8500.00 元**）在验收合格后一年内付清。

1. 质保约定

质保一年，质保期内存在任何质量问题必须在24小时内赶到甲方现场进行修复，费用由乙方负责（甲方人为损坏的除外）。

**六、**本合同未尽事宜，由双方另行商定；

**七、**附件与本合同具备同等法律效力。本合同一式两份，合同签订后甲乙双方各持一份。

**甲方：湖南怡永丰新材料科技有限公司 乙方：长沙恒嘉环境科技有限公司**

**（盖章） （盖章）**

**签署人： 签署人：**

**2024年7月22日**