## 项目整体计划
ERP 项 目 整 体 实 施 计 划 2025.04
编号 | 项目阶段 | 计划开 始时间 | 计划完成天数 | 项目事项 | 凹印公司项目组人员 | 项目组人员
一 | 项目准备 | 4月10 |  | 基础资料准备、硬件准备、风险提前屏蔽
1.1 | 成立项目实施管理组织 |  | 1 |  | 凹印项目组 | 项目经理
1.2 | 接受培训人员名单 |  |  | 《接受培训人员名单表》,提供接受系统培训人员清单 | 凹印项目组 | 项目经理
1.3 | 系统安装与系统参数设置，以及硬件设备的确认 |  |  | 系统基本参数设置，用户初始化系统，确定所需要的硬件设备 | 凹印项目组 | 系统负责人
1.4 | 项目实施计划确定 |  |  | 与项目小组确定培训计划 | 凹印项目组 | 项目经理
总计 |  |  | 1
二 | 基础资料培训录入 | 04-11至4-16 |  | 《基础资料整理模版》《基础资料导入》
2.1 | 基础资料及编码整理 |  | 2 | 基础资料整理，例如：产品类别、物料类别、客户类别、仓位资料、客户资料、供应商资料、袋型资料、产品资料、物料资料、版辊资料、员工资料 | 凹印项目组 | 项目经理、客服、采购、财务、生产、技术
2.2 | 基础资料编码培训 |  | 2 | 客户、供应商、袋型、产品、物料编码，系统参数进行培训 | 凹印项目组 | 项目经理、客服、采购、财务、生产、技术
2.3 | 基础资料录入 |  | 1 | 客户、供应商、袋型、产品、物料资料、工序、机台、班组、员工基本资料、色卡、仓库、产品分类、客户分类、材料分类、供应商分类 | 凹印项目组 | 项目经理、客服、采购、财务、生产、技术
2.4 | 用户权限及特殊权限 |  | 1 | 用户的建立，以及用户权限的分配 | 凹印项目组 | 项目经理
总计 |  |  | 6
三 | 用户正式培训 (第一阶段) | 04-17至04-25 |  | 《培训人员签到表》 《培训会议记录》《各模块流程优化确认单》《各部门打印格式确认》
3.1 | 仓库管理(原材料） |  | 1 | 材料出入库流程定义以及培训 | 凹印项目组 | 项目经理、仓库
|  |  |  | 主材和辅材采购入库、采购退货、生产领料、生产退料、库存盘点、库存调拔、材料其他入库、材料其他出库模块培训 | 凹印项目组 | 项目经理、仓库
|  |  |  | 打印格式确认，统计表收集，现场操作跟进 | 凹印项目组 | 项目经理、仓库
3.2 | 销售管理模块 |  | 1 | 产品档案的建立、销售流程、相关基础资料整理 | 凹印项目组 | 项目经理、客服
|  |  |  | 销售订单、送货通知单、送货单、销售发票、业务链查询等，打印模板或格式的确认，流程优化后并部门确定，产品报价、订单合同评审的确认及培训 | 凹印项目组 | 项目经理、客服
|  |  |  | 销售打印格式整理，统计报表整理 | 凹印项目组 | 项目经理、客服
3.3 | 生产管理 |  | 1 | 产品工艺卡培训 | 凹印项目组 | 项目经理、技术
|  |  |  | 生产施工单培训、算料公式培训、生产损耗公式设定 | 凹印项目组 | 项目经理、生产计划
|  |  |  | 生产排程培训 | 凹印项目组 | 项目经理、生产计划
|  |  |  | 格式调整，报表收集 | 凹印项目组 | 项目经理、生产计划
3.4 | 版辊管理 |  | 1 | 版辊登记、版辊流程优化并部门确定；胶印拼版管理的功能确认和培训 | 凹印项目组 | 项目经理、生产、版房
|  |  |  | 版辊采购、版辊领用、版辊退还、版辊返修、版辊报废、版辊耐用率预警、版辊对账、版辊发票，打印模板或格式的确认 | 凹印项目组 | 项目经理、生产、版房
3.5 | 采购管理模块 |  | 1 | 采购流程的确认，工单占用、物料替代培训 | 凹印项目组 | 项目经理、采购
|  |  |  | 请购单、采购单、打印模版，统计报表整理 | 凹印项目组 | 项目经理、采购
3.6 | 品质管理模块 |  | 1 | 检验流程确认、检验标准建立培训；实验室管理功能确认及培训 | 凹印项目组 | 项目经理、品质
|  |  |  | 来料检验、制程检验、成品检验、出货检验、客户投拆、质量事故报告，打印模板或格式的确认，流程优化并部门确定 | 凹印项目组 | 项目经理、品质
3.7 | 仓库管理(成品） |  | 1 | 成品仓库流程确认 | 凹印项目组 | 项目经理、成品仓库、客服
|  |  |  | 成品入库、送货单、退货单、成品盘点、成品其他出库、成品其他入库，打印模板或格式的确认 | 凹印项目组 | 项目经理、成品仓库、客服
3.8 | 外发管理 |  | 1 | 外发管理流程确认 | 凹印项目组 | 项目经理、生产计划
|  |  |  | 发外加工单、发外到货、外发带料、外发带版、发外对账、发外发票，打印模板或格式的确认 | 凹印项目组 | 项目经理、生产计划
3.9 | 设备管理 |  | 1 | 设备维修、设备保养、设备配件，打印模板或格式的确认 | 凹印项目组 | 项目经理，设备部
总计 |  |  | 8
四 | 用户正式培训 (第二阶段) | 04-26至5-11 |  | 《培训人员签到表》 《培训会议记录》《各模块流程优化确认单》《各部门打印格式确认》
4.1 | MES培训 |  | 1 | MES大流程确认，哪部分工序按条码，哪部分工序按总量 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、统计员、车间主管、机长
|  |  | 1 | 印刷MES培训 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、统计员、车间主管、机长
|  |  | 1 | 复合MES培训 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、统计员、车间主管、机长
|  |  | 1 | 分切MES培训 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、统计员、车间主管、机长
|  |  | 1 | 制袋MES培训 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、统计员、车间主管、机长
|  |  | 1 | 打包MES培训 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、统计员、车间主管、机长
|  |  | 1 | 车间统计核算过程核对 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、统计员、车间主管、机长
|  |  | 1 | 车间核算等内容核对 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、统计员、车间主管、机长
4.2 | 仓库管理(半成品) |  | 1 | 仓库半成品出入库流程确认、半成品出库，半成品入库单据培训 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、统计员、车间主管
4.3 | 看板管理 |  | 1 | 熟化室看板、发货看板、总经理看板确认 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、生产计划、客服、仓库
4.7 | 财务管理 |  | 1 | 财务的流程确认、科目档案培训 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、财务
|  |  |  | 应收应付的培训（包含收款单、付款单、坏账单、核销单、财务的其他收款、其他付款），成本核算的培训 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、财务
4.8 | 移动端（小程序） |  | 1 | 移动端功能培训，各部门人员权限设置，客户和供应商查询权限设置文档形式培训 | 项目经理、实施负责人 | 高层领导、项目经理
4.9 | 培训成果确认 |  | 1 | 《会议记录》 | 项目经理、实施负责人 | 高层领导、项目经理、各部门负责人
总计 |  |  | 13
五 | 系统正式上线前测试、试运行（第三阶段） | 05-12至05-19 |  | 《关键报表确认》 《系统试运行问题反馈表及解决进度》《各部门试运行结果报告》
4.1 | 测试方案确认、二次开发结果确认 |  | 2 | 选取有代表性的订单进行 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、各部门负责人
4.2 | 测试 |  | 3 | 各部门单据操作的正确性及连贯性 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、各部门负责人
4.3 | 测试结果总结、制定正式上线并行的计划 |  | 2 | 《测试总结报告》、《上线计划书》 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、各部门负责人
总计 |  |  | 7
六 | 系统上线（第四阶段） | 05-20至6-06 |  | 《关键报表确认》《上线问题处理跟踪表》《上线计划确认单》
5.1 | 期初数据导入 |  | 1 | 仓库盘点原、辅料、成品期初数据录入、期初末完成的采购单、期初应收款 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、仓库
5.2 | 各部门系统上线、上线跟踪辅导 |  | 12 | 跟进各部门使用情况，及时解决系统上线过程中的问题 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、所有部门
5.3 | 上线运行总结、提交问题清单 |  | 2 | 上线运行总结 | 项目经理、实施负责人 | 项目经理、所有部门
总计 |  |  | 15
七 | 项目总结（第五阶段） | 06-07至06-13 |  | 《项目验收报告》《操作手册》《内部操作培训视频》
6.1 | 项目总结报告、提交问题清单 |  | 1 | 整理项目实施文档、ERP应用企业操作人员编写手册、《总结报告》 | 实施人员 | 项目经理
6.2 | 双方签订项目验收单 |  | 1 | 《项目验收单》 | 实施人员 | 项目经理
总计 |  |  | 2
八 | 计划项目预留实施天数 |  | 7 | 预留项目时间及其他天数进行系统调试和需求核对等 | 实施人员 | 项目经理
合计天数 |  |  | 59
注：实施周期60天，各部门操作会穿插进行培训，保证数据的准确性，连贯性 （具体培训进度会根据公司实际情况和进度现场双方协商进行调整）
客户项目经理确认： |  |  |  |  | 凹印实施人员确认：