合同编号：20250902001

施工合同

工程名称：湖南怡永丰新材料科技有限公司洁净车间净化改造工程

工程地点：长沙经济技术开发区天华南路3号

甲    方： 湖南怡永丰新材料科技有限公司

乙    方：长沙美腾净化工程有限公司

2025年8月

甲方： 湖南怡永丰新材料科技有限公司

乙方： 长沙美腾净化工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方通过共同协商就甲方净化车间改造工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：湖南怡永丰新材料科技有限公司洁净车间净化改造工程

2.工程地点：长沙经济技术开发区天华南路3号

3.工程内容：乙方根据甲方提供的《HVAC系统用户需求说明文件》以及 《怡永丰车间净化改造指导性说明》做好工程设计和施工方案（施工过程中甲方有权对承包范围和内容进行适当调整及变更），具体详见双方确认的设计图纸、《施工方案及技术标准》及《工程报价清单》。

二、合同工期

1、乙方根据甲方使用需求制定《施工计划表》，工程总工期为38日。自合同签订之日起至安装工程验收。

预计开工日期为： 2025 年9月1日，10月8日止。

三、工程质量标准及质保期

1、乙方必须严格参照国家相关标准并结合甲方的《HVAC系统用户需求说明文件》以及 《怡永丰车间净化改造指导性说明》的要求设计施工图并做详细的《施工方案及技术标准》及《工程报价清单》，如施工过程中发现设计说明表达不明的，双方应立即沟通解决；

2、乙方采购的主要原材料、设备、构配件的质量必须符合国家相关标准并在乙方提供的《工程报价清单》中标注品牌、规格、型号、生产厂家、保质期以及相关的合格证明、检测报告等。如实际施工中发现与《工程报价清单》内容不符的采购项甲方有权要求更换，由此造成的全部费用由乙方自行承担；

3、乙方必须严格按照施工图纸、设计说明文件和国家颁发的安装工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方的监督。保证本工程达到甲方净化规范要求，并符合国家相关规定标准；

4、隐蔽工程必须经甲方代表检查、验收签章后，方可进入下一道工序；

5、质保期：自竣工验收合格之日起两年，乙方应在接到修理通知或电话通知之日起24小时内派人修理（对于情况紧急的应在3小时内派人至现场维修），否则甲方有权自行或委托其他单位或人员修理，维修所造成费用由乙方承担，甲方从工程质保金中扣除，不足部分向乙方追偿。

6、甲方有权要求乙方赔偿因工程质量或材料质量问题导致的连带损失。

四、工程验收

1、按照国家《净化工程施工质量验收规范》GMP D级净化车间验收标准及甲乙双方确认的工程质量标准（合同第三条：工程质量标准及质保期）进行验收。

2、工程竣工后，乙方必须向甲方提供电子版和纸质版的净化改造工程《竣工图》、设备操作与维护手册、洁净度测试报告、系统调试记录后甲方才组织验收。

3、本工程质保期内，甲方如发现乙方提供的施工方案不能满足甲方使用要求，乙方应无条件修改方案，并按更改后的方案返工，返工费及材料费由乙方承担，直到甲方使用符合要求和满意为止。

4、验收包含工程安装验收和运行效果验收。

五、安全保证：

1、乙方需与甲方签署施工《安全协议》，对违反该协议的情况，甲方有权对乙方进行处罚；

2、乙方施工员必须经过甲方安全培训考试合格后才能入场作业；

3、乙方必须对乙方的施工人员安全负全责；

4、乙方施工前需向甲方缴纳安全保证金2万元，保证金在第一期付款时冲抵少付2万元，在工程施工付款第三期时补齐。

六、合同价款

1. 合同价（大写）：       壹佰伍拾伍万圆

（小写）：        1550000.00

- 合同价格形式： 总价合同

- 合同总价包含：工程造价施工清单所列费用、利旧改造未列出的费用、施工人员的所有费用、运输费及税费等。

七、施工管理

1、乙方须指定专职项目经理驻守甲方施工现场，甲方拥有对其工作的监督权。若项目经理在项目中未能满足甲方要求且不予配合，甲方有权要求更换。

2、乙方在施工期间应严格遵守甲方规定的工期时间，保证按时、按质、按量完成合同约定的全部工程内容，如因甲方原因延迟完工，工期顺延。

3、合同工程未经甲方允许，不得分包和转包，如乙方进行转包、分包，一经甲方发现，甲方有权采取以下措施：

3.1 要求立即整改：乙方须在收到甲方书面通知后 1 日内终止分包/转包行为，并自行承担相关费用。

3.2 追究违约责任：乙方应按合同总金额10%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.3 解除合同：甲方有权单方解除合同，乙方须退还已收取的全部款项，并承担工程返工、延期等一切责任。

3.4 法律追究：如因分包/转包导致工程质量或安全事故，乙方须承担全部法律责任。

八、变更管理

1、乙方在施工期间，如需对合同约定的工程内容进行变更，必须根据变更的具体内容提出书面变更申请，经甲方审核同意并确认后方可实施变更。

2、所有变更的费用必须由甲方签证才能结算（总价包干工程范围内的变更甲方不予签证）。

九、付款方式

第一期：双方签署合同三天内，甲方按合同总价的30%预付给乙方作预付款，

即：人民币    肆拾陆万伍仟圆    。（RMB：465000.00  ）

第二期：空调水管、冷却塔、水箱、水泵、风管、风阀、彩钢板、回风柱安装完毕，空调机组、组合风柜及其他设备到场后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%工程进度款，

即：人民币    陆拾贰万圆  。（RMB：620000.00 ）

第三期：所有工程运行效果验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的25%工程进度款，

即：人民币 叁拾捌万柒仟伍佰圆 。 （RMB：387500.00 ）

第四期：工程合同项目完工、双方确认交付，正常运行贰年无重大质量问题后甲方按合同总价的5%支付乙方质保金，

即：人民币   柒万柒仟伍佰圆  。 （RMB：77500.00 ）

十、甲方的义务与权力

（一）甲方的责任和义务

1、保证施工水电供应。

2、协调各部门关系，保证乙方按时进场并顺利施工。

3、工程竣工后及时组织验收、审核结算资料、支付工程款。

4、对交付使用的工程正确使用和管理。

（二）乙方的责任和义务

1、服从甲方安排的现场管理员的管理。

2、乙方在施工过程中做好安全防范工作，严禁穿拖鞋、酒后施工、严禁抽烟。乙方必须按建筑施工有关条例规范施工。

3、遵纪守法，文明施工。施工现场设置文明施工告示牌、警示牌；树立良好的道德形象，文明用语，严禁一切不良之风带入工地，严禁在甲方所在区域打架斗殴。

4、负责及时清理工地垃圾，保持施工现场整洁有序，做到工完场清，从甲方车间卸下来的风管及设备需放置指定位置，乙方不得私自处理。

5、不得转包、分包该工程。

6、保护施工区域及周边设备设施完好、环境不受破坏。

7、确保施工管理和结算资料真实、准确和完整。

8、承担该质量保修期内的应承担的一切责任。

9、负责办理空调主机的《特种设备使用登记证》。

十一、违约责任

1、甲方违约责任：

（1）因甲方导致施工不能按计划进行，工期顺延。

（2）甲方在质量保修期内因使用和管理不当导致工程质量损坏的，自行承担相关责任。

（3）甲方违约给乙方造成经济损失的，由甲乙双方按有关规定协商补偿方式。

2、乙方违约责任：

（1）因乙方的责任，不能按协议书约定的时间竣工，每延期一天，按工程合同总价的2‰给甲方支付违约金。

（2）施工过程中因乙方原因造成返工的，返工所发生的费用由乙方承担。

（3）因施工对甲方设施造成损坏的，乙方必须恢复并自行承担由此产生的费用。无法修复的，照价赔偿。

（4）施工过程中出现安全责任事故由乙方承担全部责任。

（5）保养期内乙方若不按甲乙双方约定的时间和质量要求进行保养，甲方可自行安排保养，所发生的一切费用从乙方质量保证金中支付，质量保证金不够支付的，由乙方补足。

（6）乙方应承担的其他违约责任：擅自变更施工内容的必须返工重做，其费用自行承担，造成甲方损失的，据实赔偿。擅自扩大施工范围的，扩大部分的工程量不得列入结算书或要求甲方变相补偿。

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十二、其他

1、未尽事宜经甲乙双方协商后，作为补充条款执行。

2、若双方产生纠纷首先协商解决。若协商不成，则依法解决，由甲方所在地法院管辖。

3、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份，双方签字生效。

4、附件清单(合同附件与合同享有同等法律效力)：

附件1:《VAC系统用户需求说明文件》；

附件2:《怡永丰车间净化改造指导性说明》；

附件3：净化改造的《施工图》；

附件4：净化改造的《施工方案及技术标准》；

附件5：净化改造的《工程报价清单》；

附件6：《施工计划表》；

附件7：《安全协议》.

| 甲方（盖章）： 湖南怡永丰新材料科技有限公司 | 乙方（盖章）： 长沙美腾净化工程有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或委托代理人： | 法定代表人： 或委托代理人： |
| 联系电话：0731-84657600 | 联系电话：0731-89859587 |
| 开户银行： | 开户银行：中信银行股份有限公司长沙洋湖支行 |
| 银行帐号： | 银行帐号：8111 6010 1230 0192 523 |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号：91430103MA4L92K05A |
| 签署日期： 2025 年 8 月 30日 | 签署日期： 2025 年 8 月30日 |