## 1212生产计划讨论会会议纪要
会 议 记 录 |  |  |  |  | 作成日 | 2019-05-17
会议主题 | 负极KOH的DR0会议 | 会议时间 | 2019年05月17日 10：00-11：30 |  | 会议地点 | 第五会议室
与会人员 | 张敏，吴丽君，刘娜，吴凯波，石定菊
| 会议主持：石定菊 |  |  |  |  | 记录 | 石定菊
关联 | 品质部、制造技术部、综合管理部
⒈ 会议背景：
目前2家负极碱液供应商都均在江苏省，截止到5月江苏省已发生了3起化工厂爆炸事件，为确保C项目KOH供应保障，开发一家江苏省以外的供应商。
2. 会议目的：
为确保负极KOH供应稳定。
3.会议课题：
①、16949体系认证取得意向?如果有计划何时？
供应商回复：
②、液体状的MSDS资料，安环、排放评价是否通过？
供应商回复：
③、请提供目前合作客户所供给品种。
供应商回复：
④、2018整年度的液碱品质数据提供。
供应商回复：
会签确认：
拟制： | 吴 锋 |  |  | 审核： |  |  | 批准：

## 会议记录1124
会 议 记 录 |  |  |  |  | 作成日 | 2017-11-24
会议主题 | 生产计划讨论会 | 会议时间 | 2017年11月24日 15：30-16：30 |  | 会议地点 | C项目会议室
与会人员 | ①【公司经营层】：无 ②【部门层】： ○品质保证部：张晓 ○制造部：谢昆、唐泽亚、赵黎、彭岭、贺江华、蒋阿晴 ○制造技术部：胡向宇 ○应用技术部：陈雪凯、向贞霁 ○营业部：无 ○生产管理部：吉秀光、张敏 ○防铜委：无 ○人事部：无 ○工厂建设部：无 ○财务部：无 ③企划部：刘可欣
| 会议主持：吉秀光 |  |  |  |  | 记录 | 张敏
关联部门 | 制造技术部、应用技术部、生产管理部、制造部、品质保证部、企划部
⒈ 目的
○ 2018年度生产计划排产讨论
○ 2017年12月模组生产讨论
2. 会议内容
生管吉课：
◆ 6AH库存电池由品质、技术确认可满足出货要求时优先出货，18年生产计划另行安排
◆ X项目见单生产，周期需确保40天以上
◆ 6月份C极满负荷生产，按9000台以上安排
制造唐部：
◆ 6月份满荷生产，产成品存放地点需解决
品质张部、技术胡工：
◆ 6AH尽可能的将库存品优先出货，具体可按库存品177万的98%作为良品用于18年的销售出货
◆ 8Ah见单生产
生管吉课：
◆ 根据营业12月预测 ，模组增加10名劳务派遣员工对应，ZD+ZE班对应
3.会议决议：
◆ 8AH电池先消耗库存，按营业销售计划安排生产
◆ 6AH电池，按库存品的95%作为良品用于18年的销售出货，新品电池生产根据销售后的库存状态再定
◆ 6月份C项目生产满负荷安排，为下半年X项目增产调整资源
◆ 二课根据《2018年度排产计划第三版》拟定模组生产计划及库存电池维护计划
◆ 根据营业12月预测 ，模组增加10名劳务派遣员工对应，ZD+ZE班对应
以上
会签确认：
拟制： |  |  |  | 审核： |  |  | 批准：

## 铝袋会议纪要0702
会 议 记 录 |  |  |  |  | 作成日 | 2019-07-02
会议主题 | 正极铝袋成本会议 | 会议时间 | 2019年07月02日 10：00-12：00 |  | 会议地点 | 第五会议室
与会人员 | CPEV：张敏 王硕 吴凯波 石定菊 申凯：程一龙 邹旋
| 会议主持：张敏 |  |  |  |  | 记录 | 石定菊
关联 | CPEV,申凯
⒈ 会议背景：
关于C能增价格谈判。
2. 会议目的：
2020年C能增降本。
3.会议课题：
①、成本分析表从损耗、防铜、人工、水电、资产折旧、财务、销售、管理费用CPEV要求申凯提供具体数据进行说明，销售、包装、差旅等费用需分项目 分解提供给CPEV。⇒7月底前完成。
②、针对每次生产前的现场铜检测，CPEV提出为了减少成本及人员的浪费，申凯内部需派人学习铜检测并要求制作铜检测的作业标准书来规范后期的工作。申凯表示同意并安排2019年7月15日的生产派人跟CPEV的SQE人员学习。 ⇒要求在2019年12月前，申凯内部能独立完成铜检测及铜检测作业标准书发行。
③、成本压缩基于两个方面： 1.根据现有的需求量压缩损耗、防铜、人工、水电、资产折旧、财务、销售、管理费用；⇒7月底前完成。 2.根据能增时间节点（目前12万台套/年，2020年4月24万台套/年，2020年6月36万台套/年， 2021年5月48万台套/）， 提供阶梯价格；⇒7月底前完成。
④、申凯表示，原料价格市场行情幅度不高于100%，保持单价不变供给CPEV。
会签确认：
拟制： | 石定菊 |  |  | 审核： |  |  | 批准：

## 寿广接续环
会 议 记 录 |  |  |  |  | 作成日 | 2019-07-17
会议主题 | 与寿广接续环课题检讨 | 会议时间 | 2019年07月17日 13：30-17：00 |  | 会议地点 | 应用技术会议室
与会人员 | CPEV：廖总，服部先生，张敏课长，朱亚玲，吴金莹，石定菊 KHC：富原副董事长，堀总经理，李顺玉
| 会议主持：张敏 |  |  |  |  | 记录 | 石定菊
关联 | CPEV,KHC
⒈ 会议背景：
基于CPEV订单的需求，接续环因材料问题导致交货存在困难。
2. 会议目的：
3.会议课题：
1、 针对接续环无法满足交货期事宜，KHC表示道歉并进行原因说明。
2、对变更后接续环样品评估讨论
3 、接续环成本讨论
4.会议决议：
1、 针对接续环无法满足交货期事宜，KHC表示道歉并进行原因说明。
KHC : 接续环用材SPCC-SD因我司管理不当导致混入其他材料中，残值处理时误处理掉接续环专用材SPCC-SD，我司在2019年3月份的时候有提出过接续环另一款材质SPCC-BT-SD的样品做评估。不巧遇到CPEV淡季，导致样品评估滞后。截止7月突然有订单的需求，我司才发现无一般专用材料生产对应。因此采用SPCC-BT-SD来替换一般专用材。SPCC-BT-SD是电池行业使用率更广的材料。之所以变更原因：SPCC-SD专用材在生产时厚度波动比较大，冲压出来表面相对粗糙，处理时洗净难度高。SPCC-BT-SD生产时无这种现象。与SPCC-SD同一个厂商，并且与湘南使用的材料一致。如果样品评估合格后，正常每次订单只需提前4天通知则可出货给CPEV。⇒CPEV：为了保证客户的订单交付，我司愿意协助样品测试。
2、 对变更后接续环样品评估讨论
KHC:本次携带了500个SPCC-BT材的样品，希望CPEV做评估。
CPEV：针对变更后的接续环材质样品评估。 我司的工作量很大，人工成本预估2W元（详见附件）。主要需评估工序：尺寸、焊接、电性能、振动等的测试大概需要一个月时间。
张敏课长：如果评估需要一个月，则会影响我司订单交付。
服部先生：为了保证生产，先评估尺寸、焊接2项工序合格后则可断定合格纳入，电性能及振动等后续供应过程中同步做评估。 生産の保証為に、先に寸法と溶接を評価し、合格の場合に，電性能と振動は生産の同時に評価する。
吴金莹：如果是先只做尺寸检测及焊接评估，可缩短在2周完成评估并提供评估日程。
KHC : 因为湘南也是采用SPCC-BT-SD同款材质在生产，问题不大。如真是有问题及时联络我司立马到CPEV内部处理。
3 、接续环成本讨论
CPEV：从贵司提供的2款接续环报价中对比，材料成本显示变更后的材料高出变更前的成本的0.708元/KG，另外接续环是否有边角料发生？从报价单上未看到边角料的处理费用。⇒ KHC表示漏项，边角料处理为3个月一次， 回司后，以3个月的均价计算重新更新报价单。
CPEV: 关于材料成本，2013年报过一次价格，材料价格为12.82元/KG（SPCC-SDorSPCD-SD），本次报价材料价格为7.788元/KG（SPCC-BT-SD）。对比最初报价相差5.032元/KG，最终售出价格是一致是否可以给出答复？⇒KOH:关于材料成本，13年是在没有实绩生产的情况下报价的，所以报价单上也没有二次加工的费用。对此我司回司后重新核算。
5.横向课题:
CPEV：关于我司已支付的116.21万元是否可将接续环的材料费5.5万元退返我司。余110.71万做为后续订单的货款抵扣（不限于哪款产品）。
KHC：同意退返，退返的前提。需贵司提供订单详细预测并且提示110.71元的相应产品及数量。
CPEV ： 详细预测及余款相应信息需要时间，我司会向市场索取信息后回复贵司。
会签确认：
拟制： |  |  |  | 审核： |  |  | 批准：

## 2019湖南运美DR0移行会
会 议 记 录 |  |  |  |  | 作成日 | 2019.2.1 PM 14：00
会议主题 | 湖南运美DR0会议 | 会议时间 | 2019.2.1 AM 09:30~11:30 |  | 会议地点 | 第五会议室
与会人员 | 李忠，张敏，谭荣波，陈小通，吴凯波，许斯隽，文丽艳，郭军团，柯威，石定菊
| 会议主持：石定菊 |  |  |  |  | 记录 | 石定菊
关联 | 品质部、应用技术部、综合管理部
⒈ 会议背景：
基于订单需求，电池包设计开发中需要外观美化。目前现有钣金加工供应商加工能力有限。
2. 会议目的：
初次样品评价，供应商资质审核。
3.会议课题：
①、是否有通过9001体系认证书？
供应商回复：目前暂无，如有量产可以配合办理
②、根据首次样品外观存在瑕疵。针对这些问题供应商是否有能力整改？
供应商回复：等下次有订单时，可以根据瑕疵课题做整改。整改前与贵司技术做好沟通。
4.会议输出：
①、基于供应商实际情况，同意本次DR0移行。
会签确认：
拟制： | 石定菊 |  |  | 审核： |  |  | 批准：

## 巨柏接续环DR0移行会
会 议 记 录 |  |  |  |  | 作成日 | 2019.10.17 PM 17：00
会议主题 | 新开发接续环DR0移行会 | 会议时间 | 2019.10.17 PM 14:00~15:00 |  | 会议地点 | 第五会议室
与会人员 | 胡向宇，吴金莹，吴凯波，徐浩，李忠，张敏，石定菊
| 会议主持：石定菊 |  |  |  |  | 记录 | 石定菊
关联 | 品质部、制造技术部、综合管理部
⒈ 会议背景：
根据技术样品检测结果，接续环已经达到DR0移行会议阶段。故招开本次会议。
3.会议内容：
①、A3企划是以项目整体编制，需编制为材料单项的A3企划才符合体系要求。
回复：与体系确认后，可以不细化单项A3企划。但是需要补开发推进日程及开发等级，主导人资料。
②、根据首次样品报告的尺寸不合格。针对这些问题供应商是否有能力整改？
回复：这些不合格的尺寸，供应商已经整改并提供合格的尺寸样品给到技术吴工处。
4.会议输出：
①、根据技术，品质判断是已经认可这个产品，同意本次DR0移行。
会签确认：
拟制： | 石定菊 |  |  | 审核： |  |  | 批准：

## 铝袋开发会议20220819
会 议 记 录 |  |  |  |  | 作成日 | 2020-08-22 PM 1：00
会议主题 | 铝袋开发 | 会议时间 | 2022-08-19 AM 9:30~10:30 |  | 会议地点 | C项目会议室
与会人员 | 吴凯波、刘康、谭小林、寻精辉、周丹萍、徐红
| 会议主持：周丹萍 |  |  |  |  | 记录 | 周丹萍
关联
⒈ 会议背景：
铝袋前期开发情况评价总结&后续开发计划修正确定
2.会议内容及结论： | [5 empty] | 时间节点 | 责任人
1.针对负极铝袋长佛两地试装后的结果，统一意见：宽度尺寸加大10mm，加大摩擦粒度，待评签字版评价报告输出，修改图纸，联络供方重新打样（长佛两地各20个）； | [5 empty] | 2022-08-25 | 周丹萍
2.协调供方生产时间同步展开生产过程的品质检查，确认材料、设备，判定来料的稳定性； | [5 empty] | 2022-09-06 | 吴凯波
3、开发组建议取消客户事前联络汇报的相关事宜，幷同主管副总确认； | [5 empty] | 2022-09-12 | 周丹萍
4.统一铝袋后续的推进计划，增加2个周期负极铝袋量试品试做验证； | [5 empty] | 2022-10-08 | 寻精辉
5.正极铝袋监察，在负极开发时同步考量防铜改造的难度，根据供方反馈改善的时间点确认客户联络的时间点； | [5 empty] | 预计11月中旬 | 吴凯波
会签确认：
拟制： | 周丹萍 |  |  | 审核： |  |  | 批准：

## 负极铝袋供方内部工艺固化及防铜改善情况确认20230422
会 议 记 录 |  |  |  |  | 作成日 |  | 2023-04-22
会议主题 | 负极铝袋内部工艺固化及防铜改善情况确认 | 会议时间 | 2023-04-22 AM11:00 |  | 会议地点 |  | 怡永丰办公楼会议室
与会人员 | 黄永发、王剑、平德林、湛红日、谭湘其、李杨、汤锞、彭志明、陈建
[7 empty] | 记录 | 陈建
关联
⒈ 会议背景：
1、结合4月21日科霸微信会议及会议纪要内容输出，为负极铝袋工艺固化，确保中试验证结果的有效输出。 2、正极防铜改善完成的现场确认及改善点。
2、会议内容：
1、防铜改善的结果95%已完成，剩下需改善项为：1、干式复合导辊更换，4-5出喷漆需不干胶封贴；2、制袋：放卷导辊的更换（制作中，补充到货及安装日期） 2、负极铝袋QC工程图的细化及确认 3、负极铝袋后续具体事项日程的输出
3.会议结论： | [5 empty] | 输出资料 | 时间节点 | 责任人
1、负极铝袋QC工程图的细化完善（重点管控点、科霸对产品的额外要求及其他技术要求细化的补充；补充作业指导书的具体名称等） | [5 empty] | QC工程图 | 2023-04-22 | 陈建
2、现场作业指导书的完善（内容需更详细，包含制袋尺寸的确认频次、洁净化要求的具体事项、包装作业指导书的补充等） | [5 empty] | 作业指导书 | 2023-04-25 | 湛红日
3、负极铝袋投入-产出表，4月20日生产完之后，完成统计确认幷分享至微信群 | [5 empty] | 投入-产出表 | 2023-04-21 | 陈建
4、此次制袋中新异常产生的原因分析（此次新产生的不良问题点补充至先前的问题清单，比如导轨印等。分析原因及改善对策（或已改善的点）） | [5 empty] | 分析报告 | 2023-04-22 | 陈建
5、负极铝袋工艺固化QC工程图的补充确认。（增加每个工序的品控性能方面的检测、检验的标准<正负公差>、工装夹具的点检） | [5 empty] | QC工程图最终确认版 | 2023-04-22 | 陈建
6、生产验证报告确认输出 | [5 empty] | 生产验证报告 | 2023-04-24 | 平德林、王剑
7、外观限度样品的确定 | [5 empty] | 外观限度标准 | 2023-04-24 | 陈建
8、负极铝袋下次批量生产的时间确认22日复合-23、24日熟化-25日冷却-26日制袋 | [5 empty] | 日程确定 | 2023-04-26 | 湛红日
9、防铜改善遗留清单完成时间的回复（20日科霸品质提供，21日怡永丰回复） | [5 empty] | 改善清单回复 | 2023-04-22 | 陈建
10、正极铝袋设备全部清洁完成时间 | [5 empty] | 时间确认 | 2023-05-08 | 湛红日
11、正极铝袋初步外观标准及初步工艺固化（包含防铜部分） | [5 empty] | 正极铝袋初步QC工程图 | 2023-05-14 | 平德林、王剑
12、正极铝袋内部工艺验证原材料的购买（A：到货时间；B：到货时间） | [5 empty] | 时间确认 | 2023-05-07 | 陈秀英
13、正极样品内部工艺验证的时间确认（符合：时间，熟化：时间？，制袋：时间） | [5 empty] | 时间确认 | 2023-05-13 | 湛红日
14、正极铝袋工艺固化验证输出确认 | [5 empty] | 验证报告 | 2023-05-20 | 平德林、王剑
15、正极铝袋制样过程问题点、不良样品分析及课题检讨及限度样板的确定 | [5 empty] | 问题清i单及对策输出 限度样板 | 2023-05-22 | 陈建
16、正极铝袋批量样品原材料的购买（A：到货时间；B：到货时间） | [5 empty] | 时间确认 | 2023-05-07 | 陈秀英
17、正极批量样品生产的时间确认（符合：时间，熟化：时间？，制袋：时间） | [5 empty] | 时间确认 | 2023-05-27 | 湛红日
18、9#制袋机双放料架改造项目，确保走膜稳定 | [5 empty] | 时间确认 | 2023/4/26前 | 谭湘其
19、不锈钢桌子的定制购买 | [5 empty] | 时间确认 | 2023/4/26前 | 谭湘其
20、包装纸箱的尺寸确认并采购新纸箱，确保尺寸符合包装要求 | [5 empty] | 时间确认 | 2023/4/26前 | 平德林、陈秀英
21、9#制袋机照明灯的加装（新增两盏） | [5 empty] | 时间确认 | 2023/4/26前 | 谭湘其
会签确认：
拟制： | 周丹萍 |  |  | 审核： |  |  |  | 批准：

## Sheet2
会 议 记 录 |  |  |  |  | 作成日 |  | 2023-04-20
会议主题 | 负极铝袋验证结果及工艺固化确认 | 会议时间 | 2023-04-21 AM 1：00 |  | 会议地点 |  | 微信会议
与会人员 | 吴凯波、周丹萍、彭志明，陈建，王剑、刘康、谷跃民、黄明、寻精辉
[7 empty] | 记录 | 周丹萍
关联
1、会议内容：
1、怡永丰负极铝袋内部验证结果说明； 2、新问题点的汇报，长沙试装结果； 3、 QC工程图的最终确定； 4、正负极铝袋后续细化日程节点确认输出。
2.会议结论： | [5 empty] | 输出资料 | 时间节点 | 责任人
1、 | [5 empty] | QC工程图 | 2023-04-20 | 怡永丰
2、 | [5 empty] | 作业指导书 | 2023-04-21 | 怡永丰
3、 | [5 empty] | 投入-产出表 | 2023-04-20 | 怡永丰
4、此次制袋中新异常产生的原因分析（比如导轨印等） | [5 empty] | 分析报告 | 2023-04-20 | 怡永丰
5、负极铝袋工艺固化QC工程图的最终确认。（4月21日上午怡永丰将确认的QC工程图及知道过程的问题点共享至微信群，下午3点微信会议确认） | [5 empty] | QC工程图最终确认版 | 2023-04-21 | 怡永丰
6、供方负极铝袋下次批量生产的时间确认22日复合-23、24日熟化-25日冷却-26日制袋 | [5 empty] | 日程确定 | 2023-04-21 | 怡永丰
7、负极铝袋生产监察报告输出 | [5 empty] | 生产监察报告 | 2023-04-28 | 科霸（吴凯波）
8、铜试剂配方及铜测试方法资料的共享 | [5 empty] | 铜测试方法 | 2023-04-20 | 科霸（吴凯波）
9、防铜改善遗留清单完成时间的回复（20日科霸品质提供，21日怡永丰回复） | [5 empty] | 改善清单回复 | 2023-04-21 | 怡永丰、科霸（吴凯波）
10、正极铝袋设备全部清洁完成时间 | [5 empty] | 时间确认 |  | 怡永丰
11、供方防铜的最终确认 | [5 empty] | 结果确认 |  | 科霸（吴凯波、刘娜）
12、品质监察报告输出 | [5 empty] | 品质监察报告 |  | 科霸（吴凯波）
13、供方现场防铜培训（包含搭建防护、日常维持等） | [5 empty] | 培训记录 |  | 科霸（吴凯波、刘娜）
14、正极铝袋初步外观标准及初步工艺固化（包含防铜部分） | [5 empty] | 正极铝袋初步QC工程图 |  | 怡永丰
15、正极铝袋内部工艺验证原材料的购买（A：到货时间；B：到货时间） | [5 empty] | 时间确认 |  | 怡永丰
15、正极样品内部工艺验证的时间确认（符合：时间，熟化：时间？，制袋：时间） | [5 empty] | 时间确认 |  | 怡永丰
16、正极铝袋工艺固化验证输出确认 | [5 empty] | 验证报告 |  | 怡永丰
17、正极铝袋制样过程问题点、不良样品分析及课题检讨及限度样板的确定 | [5 empty] | 问题清i单及对策输出 限度样板 |  | 怡永丰、科霸
18、正极铝袋批量样品原材料的购买（A：到货时间；B：到货时间） | [5 empty] | 时间确认 |  | 怡永丰
19、正极批量样品生产的时间确认（符合：时间，熟化：时间？，制袋：时间） | [5 empty] | 时间确认 |  | 怡永丰
20、正极铝袋佛山现装效果确认及评价报告输出 | [5 empty] | 评价报告 |  | 科霸（黄明、寻精辉）
21、正极铝袋生产监察报告输出 | [5 empty] | 监察报告 |  | 科霸（吴凯波）
22、整体开发日程细化完善共享 | [5 empty] | 开发日程 |  | 周丹萍
会签确认：
拟制： | 周丹萍 |  |  | 审核： |  |  |  | 批准：

## 会议记录（7月） (hidden)
会 议 记 录 |  |  |  | 作成日 | 2016-09-09
会议主题 | 2016年8月品质月报会议 | 会议时间 | 2016年9月9日 14：00-15：00 | 会议地点 | C项目会议室
与会人员 | ①【公司经营层】：谢红雨、仲野浩、廖志； ②【部门层】： ○品质保证部：胡鹏、翦辉、甘金梅、焦朝凤、胡雨晴、李晓瑜； ○制造部：谢昆、唐泽亚、陈宗安； ○制造技术部：廖钦波； ○应用技术部：徐国昌； ○营业部：杨敏、王灿； ○生产管理部：赵黎； ○防铜委：钟志勇 ○人事本部：杨乙融； ○财务本部：谭华君 ※生产技术课缺席 ③ 益阳金科：柳立新、陈刚列席
| 会议主持：胡鹏 |  |  |  | 记录
关联部门 | 制造技术部、应用技术部、生产管理部、制造部、营业部、财务部、人事部
⒈ 目的
○ 2016年8月品质保证/工程品质关键品质KPI、品质课题的通报；
○ 与会责任者重点对关键品质课题的检讨和梳理，明确下阶段的重点品质工作任务；
⒉ 关键课题输出及下次会议预定（待定）
No. | 关键残留课题事项 |  |  | 担当 |  | 期限
1 | 新员工基本品质意识教育 ⇒品质培训纳入到新员工入司培训的定常内容 |  |  | 胡鹏/杨乙融 |  | 2016年10月末
2 | 以9月末为节点，推进PEVE重点紧急供应商的解除工作 |  |  | 胡鹏 |  | 2016年9月末
3 | 能量包材料供应商管理强化、供方整体品质能力提升 |  |  | 甘金梅/采购 |  | 2016年11月末
4 | X项目新材料、新设备导入的品质风险控制<初期流动管理强化> |  |  | 翦辉 |  | 2016年12月末
※下次会议预定9月上旬召开
⒊ 议事详细内容
⑴品质保证部甘金梅/翦辉分别通报品质保证月报及工程品质月报内容；
⑵课题检讨阶段：
<胡鹏>：
○7月总体品质KPI完成不理想，仅C项目客户投诉完全达标，从三个方面对7月总体品质状况予以梳理和呈现；
○存在的主要品质课题；
①C项目正极→7月设备故障较多，生产有时为带病运行状态，结果造成如V槽不良、尺寸不良率急剧增加；
②C项目负极→7月出现了5卷负极卷退货至湘南返工检查的异常，反映出负极的流出防止及设备异常管理存在不足；
③X项目→7月主要表现还是中车能量包产品所体现的钣金不良课题，反映出在供方的先期选择评价及供方品质管理
策划方面存在不足，后续需强化供方的品质管理能力。
○ 风险提示：
⇒随着X项目的增量，新材料、新设备导入增多，品质风险增加，品质保证部会坚守品质底限，至少保证不良品不流
出，但也希望各部门遵守相关品质程序，共同来面对。
○ 关于品质月报内容优化：
⇒重点对客户、来料、工程、体系四方面品质KPI、品质课题、品质计划的进展予以呈现，课题的具体分析会在日常工作中体现
<唐泽亚>：
○ 制造的工程检讨近期未进行，但课题检讨会在现场进行。
<谢昆>：
○ 目前很多本地化的材料都进入了AQ1过程中，希望可以重点关注，增加检测频次和项目。
⑶公司领导点评
<仲野总>：
○报告信息量太大，建议能否用一页PPT将主要课题呈现出来；
<谢总>：
○总体判断，自4/12TMC来访指摘后，CPEV内部实施了风土改革工作，客户总体满意度是在提升的；
○但也存在一些品质课题，7月份C项目主要的品质课题是设备的异常频发，而X项目主要是中车的不良反馈多；
○针对7月呈现出来的品质课题，下阶段品质工作需从以下四个方面重点突破：
① 需在9月30日前解除PEVE重点紧急供应商的黑名单，从品质KPI、指摘事项改善、客诉关闭几方面着力；
② 下阶段需重点解决X项目能量包关键供应商的品质稳定课题，以品质供应商品质管理牵头，应用技术/采购配合，通过
供应商现场的品质监查/辅导提升供方的稳定供应课题；
③ 基于X项目的增量，制造及各部门将近有七十余名新员工的加入，需从基本品质意识教育层面强化新员工的品质意识；
④ 基于X项目诸多新材料/新设备的导入，品质牵头从品质风险评估<初期流动管理>层面强化品质风险的控制。
○ 总体上而言，对前期品质管理工作是满意的，后续若能有效对应上述四大课题，2016年是会有一个满意的结果的。
○ 8月品质赏是有希望取得的，品质保证部争取在8月末前完成数据整理核算工作，9月1日召开公司级的颁奖大会。
以上，
拟制： | 胡雨晴 |  | 审核：甘金梅 |  |  | 批准：胡鹏

## Sheet1 (hidden)
No. | 关键残留课题事项 | 担当 | 期限 | 结果 | 进度
1 | C项目正极板无地部宽幅不良改善，流出防止对策的改善。 | C项目大部屋成员 | 8月底 | △ | 检讨从工艺上进行改善 | ╳ | 停止
2 | D8000短路课题改善。 | 胡向宇 | 7月底 | △ | 已制定改善方案，改善涉及到改造设备，需一定时间 | ● | 完成
3 | 正极充填打拔重量工程能力偏低，如果不解决，D8000的容量一致性影响会更明显，期望从设计面检讨改善，以提高电池一致性。 | 胡向宇 | 7月底 | △ | 改善方案仍在检讨，需与湘南顾问进行确认。 | △ | 进行中
4 | D8000 电池，3#、4#构成组立线已进入AQ1，2#线为AQ0，必须要有管控方案，对AQ0阶段及AQ1阶段产品进行区分，禁止产品混淆。 | 赵黎、焦朝凤 | 6月底 | △ | 5/22日查现场有使用不同颜色充放电流程表与批次标注（白色注明AQ1，黄色注明AQ0），因车间整改中待进一步改善中
5 | 铜定点4月份显色上升达到1.48%，需要进行调查分析，至少要恢复到3月份水平。 | 钟志勇、翦辉 | 2017-05-26 | △ | 已提价调查报告