## Sheet1
怡永丰项目进度计划表
序号 | 事项 | 计划开 始日期 | 计划完 成日期 | 实际完 成日期 | 上线开 始时间 | 上线完 成时间 | 说明 | 备注
1 | 应收期初开账 | 2021.2.22 | 2021.2.26 | 2021.2.24 |  |  | 已完成
2 | 应付期初开账 | 2021.2.22 | 2021.2.26 | 2021.2.24 |  |  | 已完成
3 | 发出商品成本开账 | 2021.2.22 | 2021.2.26 | 2021.2.24 |  |  | 已完成
4 | 暂估开账 | 2021.2.22 | 2021.2.26 | 2021.2.25 |  |  | 已完成
5 | 应收报表制作 | 2021.2.22 | 2021.2.26 | 2021.2.26 |  |  | 已完成
6 | 应付报表制作 | 2021.2.22 | 2021.2.26 | 2021.2.26 |  |  | 已完成
7 | 各部门报表需求制作 | 2021.2.22 | 2021.3.31 |  |  |  | 各部门整理需求报表，提供表头格式及取值逻辑后安排制作 | 已提供模板
8 | 生产印刷工序调整 | 2021.2.22 | 2021.2.26 | 2021.2.25
9 | 生产复合工序调整 | 2021.3.1 | 2021.3.5 | 2021.3.5
10 | 生产分切工序调整 | 2021.3.8 | 2021.3.10 | 2021.3.16
11 | 生产制袋工序调整 | 2021.3.16 | 2021.3.17
12 | 生产品检工序调整 | 2021.3.16 | 2021.3.17
13 | 生产复卷工序调整 | 2021.3.17 | 2021.3.18
14 | 生产熟化工序调整 | 2021.3.17 | 2021.3.18
15 | 生产各工序同时运行 | 2021.2.22 | 2021.3.31
16 | 财务会计科目确认 | 2021.3.18 | 2021.3.18
17 | 财务总账生成规则确认 | 2021.3.18 | 2021.3.18
18 | 前期各月度系统操作不符合规范问题确认 | 2021.3.18 | 2021.3.18
19 | 根据财务要求设定总账生成规则 | 2021.3.19 | 2021.3.19
20 | 财务成本规则确认 | 2021.3.19 | 2021.3.19
21 | 重新规范各业务操作 | 2021.3.19 | 2021.3.19
22 | 根据财务确认方案进行关账处理 | 2021.3.22 | 2021.3.26
23 | 系统各模块使用问题处理 | 2021.2.22 | 2021.3.31 |  |  |  | 系统使用过程中产生的问题处理
24 | 系统稳定运行 | 2021.4.1 | 2021.4.30