## Sheet1
怡永丰项目进度计划表
序号 | 事项 | 内容 | 计划日期 | 实施情况反馈 | 实际完 成日期 | 说明 | 完成跟进
1 | 印刷工序报表使用,调整 | 1、记录表机台上线操作,如实并及时填写审核完提交表单 2、机台根据填写报表情况及时反馈系统问题 3、软件商根据反馈的问题,及时修改 | 2021.4.1-12 | 1、记录表投入米数计算错误需修改，膜卷号不能自动生成 2、机台人员无法查看工单的生产状况，生产通知单无法区分哪些已生产和未生产状态 3、生产领料，机台填写的记录表不能自动产生生产领料单，需在ERP再重做一个领料单 |  |  | 需实施方改进后,视填写情况后续跟进.
2 | 复合工序报表使用,调整 | 同上 | 2021.4.13-19
3 | 分切工序报表使用,调整 | 同上 | 2021.4.20-26
4 | 制袋工序报表使用,调整 | 同上 | 2021.4.27-5.10
5 | 品检工序报表使用,调整 | 同上 | 2021.5.11-5.17
6 | 复卷工序报表使用,调整 | 同上 | 2021.5.18-5.24
7 | 熟化工序报表使用,调整 | 同上 | 2021.4.20-4.25
8 | 生产各工序同时运行 |  | 2021.6.1-30
9 | 各部门报表需求制作 | 1、财务统计报表:进货单,销货单,库存异动单汇总报表,发票汇总表,应收应付对帐单验证 2、生产部报表，已提供模板 3、销售类报表，已提供模板 | 2021.4.7-5.31
10 | 财务结账 | 1、1月份结账,待调整产成品核算方法. 2、成本核对，针对进货单和出库单据,有栏位显示到单据是已开票和未开票的状态 | 2021.4.5-4.8
11 | 系统后续稳定运行 |  | 2021.6.1-30